Načrt dela šolskih projektnih timov (vodja + ravnatelj)

za šolsko leto 2020/21

| obdobje | naloga (namen in cilji) | RVIZ | IVIZ | RAV | dokazi/kazalniki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.6.2020 V ŽIVO | DELOVNO SREČANJE RAVNATELJEV IN VODIJ ŠPT RVIZ - Poročilo o delu RVIZ-ov v letu 2019/2020 - Analiza rezultatov evalvacije – stopnja razvitosti KP - Analiza dela ŠPT v RVIZ-ih - Načrt dela za šol. l. 2020/21 - Vloga ŠPT v mentorskih šolah | x |  | x | Vabilo + Zapisnik srečanja: Poročilo dela RVIZ-ov Prikaz analize rezultatov Načrt dela za šol. l. 2020/21 Načrt mentorskih šol |
| Julij – avgust 2020 SREČANJE RVIZ + IVIZ-ov NA DALJAVO | SKLIC DELOVNEGA SREČANJA RVIZ + IVIZ - MREŽE - Navodilo za načrtovane operativnega in akcijskega načrta za šolsko leto 2020/2021 - Povratna informacija o stopnji evalvaciji KP - Načrt dela / podporna oz. mentorska vloga RVIZ šolskem letu 2020/21 | X | X |  | Vabilo + Zapisnik srečanja: -smernice in navodila operativne in akcijske načrte -načrt dela RVIZ-ov v vlogi mentorstva IVIZ-om za šol. l. 2020/21 |
| september (v času od 7.9. do 11.9.2020) V ŽIVO | PRVO DELOVNO SREČANJE RVIZ-OV + IVIZ-OV NA OE ZRSŠ - pregled in povratna informacija izdelanih in obravnavani operativnih in akcijskih načrtov IVIZ-ov - navodila za izdelavo primerov praks (SU) - spodbujanje VIZ-ov k sodelovanje s KP glede na analizo operativnih in akcijskih načrtov | X | X | X | Zapisnik srečanja: -pregled in povratna informacija izdelanih in obravnavani operativnih in akcijskih načrtov IVIZ-ov -navodila za izdelavo primerov praks (SU) |
| 22.09.2019 BRDO pri KRANJU V ŽIVO | USPOSABLJANJE RAVNATELJEV IN VODIJ ESS PROJEKTOV - 6 PU (od 9:00 – 13:00) Seznanitev z aktivnostmi projekta (skupno in specifično) - Rezultati analize – stopnja razvitosti kompetence podjetnosti - Protokol za delo na daljavo – namesto kolegialnih hospitacij - Mreženje- nadaljevanje dela - predstavitev rezultatov poročil RVIZ-ov in IVIZ-ov v šol. l. 2019/20 - podpora mentorskim ravnateljem pri RVIZ-ov pri delu na daljavo - izmenjava dosedanjih izkušenj v projektu POGUM - priprava gradiva za objavo v MONOGRAFIJI - obravnava MODELOV uresničevanja kompetence podjetnosti - predstavitev spremljanja razvoja KP pri učencih (portfolio) |  |  | X | Delovno gradivo: - POROČILO RVIZ-ov in IVIZ-ov v šol. l. 2019/20 in smernice za delo v šol .l. 2020/21 na osnovi tega - izdelani primeri dobrih praks pri vodenju učeče se skupnosti (ravnatelj-ravnatelju) - Izdelani modeli za razvoj KP - shema spremljanja razvoja kompetence podjetnosti med učenci v OŠ (primeri instrumentarija) Vabilo + Skupno gradivo vsem 4-im ESS projektom: Poročilo o doseženih rezultatih – razvitosti KP Načrt dela mreženja 2020/21 |
| obdobje | naloga (namen in cilji) | RVIZ | IVIZ | RAV. | dokazi/rezultat |
| oktober-december 2020 (RT vezan na OE ZRSŠ) V ŽIVO | KOLEGIALNE HOSPITACIJE NA RVIZ (prvi krog šol): Cilj: - preizkušanje v praksi, ugotavljanje izvedbe vsaj na dveh nivojih: - vloga učenca - razvijanje kompetenc (dokazi, didaktični pristopi) - razvijanje podjetnosti Čas: - 4 pedagoške ure, od tega 1 ura kolegialne hospitacije, 3 ure pedagoška diskusija | X | X | X | PROTOKOL izvedeni zapisi in opravljena poročila po izvedenih delovnih srečanjih |
| oktober 2020 9 10. - vzh regija 16. 10. - osred regija 23.10. - zah regija V ŽIVO | PRVO regijsko srečanje RVIZ + IVIZ - GRADIVO, KI JE ŽE PRIPRAVLJENO (GZS; KUL, CA) - FINANČNA PISMENOST | X | X | X | - DELOVNO GRADIVO - Pripravljeno gradivo za izvajanje delavnic kompetence podjetnosti / odpadlo aprila 2020 zaradi COVID-a 19) |
| - 1. 2020 (največ 3 ure) NA DALJVAO | SREČANJE VODIJ ŠPT RVIZ: Cilji: - analiza primerov razvoja kompetence podjetnost – pregled foruma v SU - Priprava in izmenjava primerov obetavne prakse (modelov) | X |  |  | Primeri v SU – forum |
| november 2020 (poteka po šolah) | IZVEDBA EVALVACIJE – 2. KROG | X | X | X | RAZVITI VPRAŠALNIKI O STOPNJI RAZVITOSTI KOMPETENCE PODJETNOSTI |
| obdobje | naloga (namen in cilji) | RVIZ | IVIZ | RAV. | dokazi/rezultat |
| prva polovica decembra (1. – 10.12.2020) 9.00 – 14.00 V ŽIVO | KOLEGIALNE HOSPITACIJE NA IVIZ (prvi krog šol): Cilj: - preizkušanje v praksi, ugotavljanje izvedbe vsaj na dveh nivojih: - vloga učenca - razvijanje kompetenc (dokazi, didaktični pristopi) - modeli razvijanja podjetnosti Čas: - 4 pedagoške ure, od tega 1 ura kolegialne hospitacije, 3 ure pedagoška diskusija | X | X | X | PROTOKOL izvedeni zapisi in opravljena poročila po izvedenih delovnih srečanjih |
| 12.2.2020 (PODVIG + POGUM) V ŽIVO | (PODVIG + POGUM) Predstavitev poročil o evalvacijah projektov (kaj in kako upoštevati in izhajati iz dobljenih podatkov) Predstavitev rezultatov obeh projektov | X | X | X | Poročila projektov |
| od 22.2. - 8.3. . 2021 V ŽIVO | KOLEGIALNE HOSPITACIJE NA IVIZ-ih (drugi del): Cilji: • poglabljanje posameznih kompetenc kompetence podjetnost (srečanje 8 ur) 3 področja ( POGLABLJANJE: - IZZIVI IN PRILOŽNOSTI - VIRI - DEJAVNOSTI) • Priprava in izmenjava primerov obetavne prakse (modelov) (Barbara: MONOGRAFIJA, plus, kako pripraviti primere za zunanje »bralce«) | X | X | X | PROTOKOL izvedeni zapisi in opravljena poročila po izvedenih delovnih srečanjih |
| od 29.3. do 9.4. 2021 V ŽIVO | DRUGO DELOVNO SREČANJE RVIZ-OV + IVIZ-OV NA OE ZRSŠ - primerjalna analiza stopnje razvitosti KP med učenci poglabljanje posameznih kompetenc kompetence podjetnost (izvajajo RVIZ) - Obravnava manj zastopanih kompetenc iz prakse (primeri dobre prakse) - Pregled dela v mrežah | X | X | X | Zapisnik srečanja: -s poudarki: - njihovi predlogi za izboljšavo posameznih kompetenc - delo v mrežah |
| obdobje | naloga (namen in cilji) | RVIZ | IVIZ | RAV. | dokazi/kazalniki |
| 20. 4. 2021 NA DALJAVO | 4 PU (od 9:00 – 12:00) -pregled aktivnosti po šolah z vidika širjenja pedagoške prakse v kolektiv (priprava na enodnevno srečanje POGUM+PODVIG: 5.6.2020) -obravnava sinteznih poročil mentorskih šol (pogled mentorskih šol na delo IVIZ-ov) |  |  | X | dogovor skupaj s PODVIGOM |
| 7.5. - vzh regija 14.5. - osred regija 21.5. - zah regija V ŽIVO | REGIJSKO SREČANJE RVIZ + IVIZ - Konzorcijski partnerji IJS, SIMBIOZA, – 4 PU - PeF KP – predstavitev celotnega instrumentarija z analizami in ugotovitvami - PeF LJ – Rezultati analize razvoja KP z vidika koncepta podjetnosti v SLO - kratka predstavitev KP (v sliki in besedi 5min) | X | X | X | - Zapisnik s sklepi in povzetki |
| maj – junij od 17.5. do 24.5.2021 V ŽIVO | TRETJE SREČANJE NA OE ZRSŠ -pregled in analiza opravljenega dela -pregled prispevkov za monografijo -priprave na šol. l. 2021/22 - Priprave na konferenco (marec 2022) | X | X | X |  |
| 8.,9.6.2021 dvodnevno srečanje RT V ŽIVO | - Seznanitev z aktivnostmi projekta (skupno in specifično) - Pregled in analiza nastalega gradiva - Pregled in analiza doseženih ciljev projekta - Načrtovanje konference - Načrtovanje monografije - Načrtovanje dela v zadnjem letu projekta |  |  |  | Nastala gradiva |
| jun.2021 | RVIZ – DELOVNO SREČANJE - Analiza rezultatov dela - Načrtovanje dela v zadnjem letu projekta - Priprava na konferenco in izdajo monografije | X |  | X | Načrt dela 2021/22 Osnutek konference |

PERMANENTNE NALOGE:

- PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ČLANE ŠPT RVIZ IN IVIZ

  - FINANČNA PISMENOST

  - DIGITALIZACIJA UČNEGA PROCESA / VKLJUČEVANJE DIGITALNIH KOMPETENC V PODPORO RAZVOJA KP

  - VODENJE (za ravnatelje):

    - priprava in izvedba 2 celodnevnih delavnic na temo ŠOLA KOT UČEČA SE SKUPNOST skupaj s konzorcijskimi partnerji (oktober 2020 in maj 2021)

  - 2. del FORMATIVNO SPREMLJANJE  + SPLOŠNA DIDAKTIKA

- SPODBUDNO UČNO OKOLJE

- Mentoriranje RVIZ-ov IVIZ-om.

- Pripravljanje gradiv za monografijo

- Delo ŠPT po načrtu:

-   vsebinski vidik

-    organizacijski vidik

-    administrativno-tehnični vidik

-    zagotavljanje in izvajanje spremljanja ter evalviranja razvoja k0ompetence podjetnosti

- Vodenje učeče se skupnosti z uporabo razvitih in ponujenih orodij.

- PROMOCIJA PROJEKTA