- Analiza stanja na področju razvoja pristopov spremljanja stanja razvoja e-uprave

  - Dopolnitev seznama obstoječih pristopov z najnovejšimi raziskavami

- Ažuriranje in dopolnitev metodologije

  - Model kazalnikov

    - Opredelitev ciljev raziskave

    - Ažuriranje obstoječih kazalnikov (kazalniki+viri podatkov+metode merjenja kazalnikov+reference na tuje pristope za zagotavljanje primerljivosti) – ureditev dokumentacije in ažuriranje na podlagi pripomb lanske raziskave

  - Vzorec populacije

    - Ažuriranje vzorca populacije na podlagi pripomb lanske raziskave

    - Ažuriranje seznama naslovov (naslovi za anketo po pošti, e-naslovi)

  - Obrazci in vprašalniki

    - Ažuriranje obrazca za analizo spletnih strani

    - Ažuriranje obrazca za analizo 20 osnovnih javnih storitev

    - Ažuriranje obrazca za testiranje odzivnosti

    - Oblikovanje obrazca za analizo 3 življenjskih situacij

    - Ažuriranje vprašalnika in spremnega besedila za anketo po pošti

    - Oblikovanje vprašanj za testiranje odzivnosti

  - Načini obdelave in prikaza rezultatov

    - Izbira orodij za izvedbo analize (Excel ali SPSS)

    - Opredelitev načina prikaza rezultatov (vrste grafov, oblike grafov, vsebine grafov (posamezni kazalniki, skupine kazalnikov, primerjave med skupinami do, časovne primerjave, mednarodne primerjave, korelacije, agregacije, izbira statističnih kazalcev)

    - Izdelava/ažuriranje aplikacije za vnos rezultatov v bazo podatkov, obdelavo podatkov in predstavitev rezultatov

- Izvedba meritve

  - Anketa po pošti

    - Priprava in distribucija anket

    - Zbiranje anket in vnos podatkov

  - Anketa po e-pošti – poslanci DZ

  - Testiranje odzivnosti

    - Distribucija vprašanj

    - Zbiranje odgovorov in vnos podatkov

  - Analiza spletnih strani

    - Pregledovanje spletnih strani občin, UE in ministrstev ter vnos podatkov

    - Kontrola podatkov posameznih spletnih strani (pošiljanje podatkov po e-pošti na organe z zaprosilom za kontrolo)

  - Analiza 20 osnovnih javnih storitev in 3 življenjskih situacij

    - Pregledovanje spletnih strani in po potrebi kontaktiranje uslužbencev, vnos podatkov

- Analiza rezultatov in priprava poročila

  - Analiza zbranih podatkov na podlagi metodologije (točka 2.4.)

  - Izdelava poročila

    - Metodološki inštrumentarij

    - Predstavitev rezultatov raziskave

  - Objava rezultatov (internet, revije, konference)